Приложение № 30

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 13 декабря 2018 г. № 12

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| Наименование федерального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
| Краткое наименование регионального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Рябинина Татьяна Александровна, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 433 (подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса») |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 2685 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| *Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек* |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | основной | х | 01.01.2018 | 384 | 279 | 334 | 429 | 603 | 656 |
| *Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек* |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | дополнительный | х | 01.01.2018 | 40 | 26 | 32 | 44 | 70 | 76 |
| *Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц* |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | дополнительный | х | 01.01.2018 | 240 | 167 | 201 | 263 | 392 | 431 |
| *Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц* |
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | дополнительный | х | 01.01.2018 | 104 | 86 | 101 | 122 | 141 | 149 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1. | **Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации** |
| *Результат федерального проекта: На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации**Характеристика результата федерального проекта: Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации.* |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.  | 30.06.2019 | Обеспечена реализация ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы». |
| *Результат федерального проекта: Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации**Характеристика результата федерального проекта: Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.* |
| 1.2 | Обеспечена деятельность Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2019-31.12.2024 | Положение о Центре компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики приведено в соответствие с указанным Стандартом.Создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК. |
| *Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд. рублей, в том числе:**- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей;**- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей;**- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;**- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;**- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;**- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.**Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.* |
| 1.3 | Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 883,33 млн. рублей, в том числе:- в 2019 году в размере 121,69 млн. рублей;- в 2020 году в размере 80,20 млн. рублей;- в 2021 году в размере 97,35 млн. рублей;- в 2022 году в размере 135,30 млн. рублей;- в 2023 году в размере 217,08 млн. рублей;- в 2024 году в размере 231,71 млн. рублей. | 01.09.2019-31.12.2024 | Предоставлены средства на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. |
| *Результат федерального проекта: Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками**Характеристика результата федерального проекта: АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»* |
| 1.4 | Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | 01.01.2019-31.12.2024 | Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены обучающие семинары |
| *Результат федерального проекта: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:**- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;**- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;**- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;**- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;**- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;**- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек**Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек.* |
| 1.5 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году, в том числе:- в 2019 году в количестве 384 человек;- в 2020 году в количестве 279 человек;- в 2021 году в количестве 334 человек;- в 2022 году в количестве 429 человек;- в 2023 году в количестве 603 человек;- в 2024 году в количестве 656 человек | 01.01.2019-31.12.2024 | К 2024 году в результате предоставления государственной поддержки созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 2685 человек. |

4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | *Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации* |
| 1.1. | Обеспечена деятельность Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | **18,18** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | **18,00** |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | **0,18** |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | **0,18** |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | **-** |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  | **0,00** |
| 2. | *Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:**- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;**- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;**- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;**- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;**- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;**- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек* |
| 2.1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году, в том числе:- в 2019 году в количестве 384 человек;- в 2020 году в количестве 279 человек;- в 2021 году в количестве 334 человек;- в 2022 году в количестве 429 человек;- в 2023 году в количестве 603 человек;- в 2024 году в количестве 656 человек | 118,66 | 77,17 | 94,32 | 132,27 | 214,05 | 228,68 | **865,16** |
| 2.1.1 | федеральный бюджет  | 117,48 | 76,40 | 93,38 | 130,95 | 211,91 | 226,40 | **856,51** |
| 2.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 1,19 | 0,77 | 0,94 | 1,32 | 2,14 | 2,29 | **8,65** |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | - | - | **-** |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | **-** |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2.1.3. | внебюджетные источники | 13,52 | 8,91 | 10,82 | 15,03 | 24,12 | 25,75 | **98,15** |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 135,22 | 89,12 | 108,17 | 150,34 | 241,20 | 257,46 | **981,49** |
| федеральный бюджет | 120,48 | 79,40 | 96,38 | 133,95 | 214,91 | 229,40 | **874,51** |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 1,21 | 0,80 | 0,97 | 1,35 | 2,17 | 2,31 | **8,82** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,21 | 0,80 | 0,97 | 1,35 | 2,17 | 2,31 | **8,82** |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | **-** |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | **-** |
| внебюджетные источники | 13,52 | 8,91 | 10,82 | 15,03 | 24,12 | 25,75 | **98,15** |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта  | С.Г. Артамонов  | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | М.В. Игнатьев,Глава Чувашской Республики | 5 |
|  | Администратор регионального проекта  | Т.А. Рябинина | заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов,заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
|  | Администратор регионального проекта | Т.А. Рябинина | заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов,заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Данилов  | заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Н.И. Васильев | директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» (руководитель Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Чувашской Республике). | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 30 |
| Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.А. Рябинина  | заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов,заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики  | 5 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Данилов  | заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 25 |
| Обеспечена деятельность Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.А. Рябинина  | заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов,заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики  | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Н.И. Васильев | директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» (руководитель Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Чувашской Республике). | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Данилов  | заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 20 |
| Утвержден нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 883,34 млн. рублей |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.А. Рябинина  | заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов,заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики  | 5 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Данилов  | заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 30 |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Г. Артамонов  | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | М.В. Игнатьев,Глава Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Т.А. Рябинина  | заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов,заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Данилов  | заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Н.И. Васильев | директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» (руководитель Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Чувашской Республике). | Т.А. Рябинина, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 30 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предусматривает создание условий для повышение продуктивной занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, повышения конкурентоспособности продукции, производимой малыми формами хозяйствования, роста доходности крестьянских (фермерских) хозяйств, стимулирования прироста количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а также оптимизацию реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия производству и сбыту  сельскохозяйственной продукции. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

План мероприятий по реализации регионального проекта

федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

| №п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Начало | Окончание |
| **Задача: Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации** |
| 1. | Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации |  | 30.06.2019 | Минсельхоз Чувашии | Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» | Совет |
| 1.1.1. | Подготовлен проект Программы, приведенный в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Минсельхоз Чувашии | Проект Программы | Руководитель проекта |
| 1.1.2. | Проект Программы согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики | 08.05.2019 | 25.05.2019 | Минсельхоз Чувашии | Листы согласований с органами исполнительной власти Чувашской Республики | Руководитель проекта |
| 1.1. | Проект Программы утвержден. Обеспечена реализация ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» |  | 30.06.2019 | Минсельхоз Чувашии | Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» | Проектный комитет |
| 2. | Обеспечена деятельность Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Отчет о реализации | Совет |
| 2.1. | Положение о Центре компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики приведено в соответствие с указанным Стандартом.Создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Отчет о реализации | Проектный комитет |
| 3. | Утвержден нормативный правовой акт (далее - НПА), предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 883,34 млн. рублей | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Минсельхоз Чувашии | Нормативный правовой акт | Совет |
| 3.1.1. | Подготовлен проект НПА, предусматривающего предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, и размещен для общественного обсуждения на официальном сайте regulation.cap.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 25.05.2019 | Минсельхоз Чувашии | Проект НПА | Руководитель проекта  |
| 3.1.2. | Проект НПА согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики | 28.05.2019 | 20.07.2019 | Минсельхоз Чувашии | Листы согласований с органами исполнительной власти Чувашской Республики | Руководитель проекта |
| 3.1. | Проект НПА, предусматривающего предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, рассмотрен и принят |  | 31.07.2019 | Минсельхоз Чувашии | Нормативный правовой акт | Проектный комитет |
| 4. | Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Отчет о проведениисеминаров | Совет |
| 4.1.1 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 18.02.2019 | 25.03.2019 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | График проведения семинаров | Руководитель проекта |
| 4.1.2. | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов | 25.03.2019 | 30.04.2019 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики | Информационные материалы для проведения семинаров субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов | Руководитель проекта |
| 4.1.3. | Организация взаимодействия с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов | 26.02.2020 | 31.12.2020 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Письма ОИВ | Руководитель проекта |
| 4.1. | Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2019 году проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов |  | 31.12.2019 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Отчет о проведении обучающих семинаров | Проектный комитет |
| 4.2.1. | Организация взаимодействия с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов | 26.02.2021 | 31.12.2021 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Письма ОИВ | Руководитель проекта |
| 4.2. | Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2020 году проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов |  | 31.12.2020 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Отчет о проведении обучающих семинаров | Проектный комитет |
| 4.3.1. | Организация взаимодействия с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов | 26.02.2022 | 31.12.2022 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Письма ОИВ | Руководитель проекта |
| 4.3. | Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2021 году проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов |  | 31.12.2021 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Отчет о проведении обучающих семинаров | Проектный комитет |
| 4.4.1. | Организация взаимодействия с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов | 26.02.2023 | 31.12.2023 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Письма ОИВ | Руководитель проекта |
| 4.4. | Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2022 году проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов |  | 31.12.2022 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Отчет о проведении обучающих семинаров | Проектный комитет |
| 4.5.1. | Организация взаимодействия с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов | 26.02.2024 | 31.12.2024 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Письма ОИВ | Руководитель проекта |
| 4.5. | Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2023 году проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов |  | 31.12.2023 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Отчет о проведении обучающих семинаров | Проектный комитет |
| 4.6.1. | Организация взаимодействия с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов | 26.02.2023 | 31.12.2024 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Письма ОИВ | Руководитель проекта |
| 4.6. | Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2024 году проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов |  | 31.12.2024 | Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии | Отчет о проведении обучающих семинаров | Проектный комитет |
| 5. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году | 30.04.2019 | 31.12.2024 | Минсельхоз Чувашии,Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики | Отчет об исполнениипоказателя | Совет |
| 5.1. | К 2024 году в результате предоставления государственной поддержки созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 2685 человек | 30.04.2019 | 31.12.2024 | Минсельхоз Чувашии, Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики | Отчет об исполнениипоказателя | Проектный комитет |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Методика расчета показателей регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек |
| 1. | - | - | Министерства сельского хозяйство Российской Федерации | Министерства сельского хозяйство Российской Федерации | По Чувашской Республике | Годовая | Объемы дополнительных показателей регионального проекта доведены электронным письмом от 26.11.2018 г. в рабочем порядке  |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек |
| 2. | - | - | Министерства сельского хозяйство Российской Федерации | Министерства сельского хозяйство Российской Федерации | По Чувашской Республике | Годовая | Объемы дополнительных показателей регионального проекта доведены электронным письмом от 26.11.2018 г. в рабочем порядке  |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц |
| 3. | - | - | Министерства сельского хозяйство Российской Федерации | Министерства сельского хозяйство Российской Федерации | По Чувашской Республике | Годовая | Объемы дополнительных показателей регионального проекта доведены электронным письмом от 26.11.2018 г. в рабочем порядке  |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц |
| 4. | - | - | Министерства сельского хозяйство Российской Федерации | Министерства сельского хозяйство Российской Федерации | По Чувашской Республике | Годовая | Объемы дополнительных показателей регионального проекта доведены электронным письмом от 26.11.2018 г. в рабочем порядке  |